## Budget Report
Netka system Co.,Ltd.
Project : | PEAINMS (Maintenance Service)
As of 16.11.2021
Order ID : 19-251-ESVM-017
Project ID : 1908-000003
Item | Description | Tpye | Qty | Unit | Unit Price | Revenue (Excluding Vat) | Original Approved Budget | Transfer In | Transfer Out | Project Adjustment | Current Budget | Margin(THB) | %Margin | Actual Cost | Commitment | Available
A | Internal Sotfware License
Total of A - Internal Sotfware License
B | External Sotfware License
Total of B - External Sotfware&Subscription License
C | Internal Hardware&Appliance
Total of C- Internal Hardware&Appliance
D | External Hardware&Appliance
Total of D- External Hardware&Appliance
E | Implement service
0
0
0
| Total of E - Implement service |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
F | Maintenance&Subscription service
| 19-251-ESVM-017 Forth_PEA INMS |  |  |  |  | 27343180
| 20-395-00VM-078 Forth_Ratel-PEA-INMS-NSD |  |  |  |  | 510600
| 20-395-00VM-081 Raytel-PEA-INMS-NNM_NSD |  |  |  |  | 510600
| 21-491-00VM-161 ProInside-PEA-INMS Customization2-NSD |  |  |  |  | 300000
| 21-490-00VM-162 Forth-PEA-INMS Customization2-NSD |  |  |  |  | 300000
1 | R&D Annual SW Subscription Service |  | 60 | Month |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | PS 24x7C 1 Year Maintenance Service |  | 60 | Month |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Manday ผู้เชียวชาญด้านระบบ ประจำการ DOC ชั้น 1 อาคาร 51 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 ท่าน 3 เดือน : อ้างอิง Sheet Engineer on-site |  | 3 | Month | 60000 |  | 0 |  |  | 180000 | 180000
4 | Preventive Maintenance Project PEA INMS EFMS 97 Site 5 ปี (TOR 2.12.4 หน้า 102) : อ้างอิง Sheet QT PMและOnsite |  | 5 | Year | 271600 |  | 1358000 |  |  |  | 1358000
5 | Optional per Call service กรณีอุปกรณ์เสียแล้วเข้าไปเปลี่ยน : อ้างอิง Sheet QT PMและOnsite |  | 60 | Month | 2800 |  | 420000 |  | 252000 |  | 168000
6 | ค่าธรรมเนียมการนำส่งออกและนำเข้าอุปกรณ์ (กรณีส่งซ่อม) :อ้างอิง Sheet ค่าธรรมเนียมส่ง+ตั๋ว, ค่าธรรมเนียมนำเข้า+ไม่รวมตั๋ว |  | 5 | ครั้ง | 65000 |  |  | 252000 |  | 73000 | 325000
7 | Spare part (กรณีที่ต้องมี 5 % ของจำนวน Site) :อ้างอิง Sheet Stock PEAINMS_14 Nov 2021
7.1 | อุปกรณ์ S550-6Main Controller (ราคายังไม่รวมค่าขนส่งจากAsentria) |  | 2 | เครื่อง | 76269.36 |  |  |  |  | 152538.72 | 152538.72
7.2 | ค่าขนส่งอุปกรณ์ Asentria ระบบ EFMS (ค่าเครื่องบิน) :อ้างอิง Sheet ค่าขนส่งอุปกรณ์ครั้งก่อน |  | 1 | ครั้ง | 43000 |  |  |  |  | 43000 | 43000
7.3 | ค่า Vat นำเข้า S550-6Main Controller 2 เคริ่อง :อ้างอิง Sheet ใบขนฉบับเดิม |  | 2 | เครื่อง | 5700 |  |  |  |  | 11400 | 11400
7.4 | ค่าธรรมเนียมนำเข้า :อ้างอิงSheet ใบ PO ที่เคยเปิดให้ UPS) |  | 1 | ครั้ง | 2600 |  |  |  |  | 2600 | 2600
8 | ค่าเอกสาร Refresh Training 1 ครั้งต่อปี อย่างน้อย 3 วัน ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 30 คน (TOR 2.9.13 หน้า 100) :อ้างอิง Sheet ใบเสนอราคาค่าเอกสาร Refresh |  | 5 | ครั้ง | 3000 |  |  |  |  | 15000 | 15000
9 | Maintenance service 5 years (1 engineer, 1 dev, 50% workload x 60 months) |  | 5 | Year | 420000 |  | 2100000 |  |  |  | 2100000
10 | R&D Subscription service (Reference_งานเพิ่ม For Order ID 21-491-00VM-161,21-490-00VM-162) |  | 12 | Manday | 3100 |  | 37200 |  |  |  | 37200
11 | PS Subscription service (Reference_งานเพิ่ม For Order ID 21-491-00VM-161,21-490-00VM-162) |  | 24 | Manday | 3600 |  | 86400 |  |  |  | 86400
12 | PS Maintenance service (Reference_งานเพิ่ม For Order ID 21-491-00VM-161,21-490-00VM-162) |  | 48 | Manday | 3600 |  | 172800 |  |  |  | 172800
| Total of F - Maintenance&Subscription service |  |  |  |  | 28964380 | 4174400 | 252000 | 252000 | 477538.72 | 4651938.72 | 24312441.28 | 83.94% | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  |  | 28964380 | 4174400 | 252000 | 252000 | 477538.72 | 4651938.72 | 24312441.28 | 83.94% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6.037% |  | 11.44% | 11.44%

## ค่าธรรมเนียมส่ง+ตั๋ว
ค่าขนส่งขาไป รวมตั๋วเครื่องบิน

## ค่าธรรมเนียมนำเข้า+ไม่รวมตั๋ว
ราคานำเข้าสินค้าทางอากาศ หลังจากซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย ไม่รวมตั๋ว